

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30 июня 2014 г. № 1165-р

МОСКВА

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)":

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
2. Установить, что Минспорт России является координатором исполнения плана, утвержденного настоящим распоряжением.
3. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана, утвержденного настоящим распоряжением, обеспечить его выполнение в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным органам в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период предусмотреть финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий плана, утвержденного настоящим распоряжением.

 Председатель Правительства

 Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 30 июня 2014 г. № 1165-р

**П Л А Н**

**мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса**

**"Готов к труду и обороне" (ГТО)**

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок

выполнения

I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в отдельных субъектах Российской Федерации

1. Подготовка и внесение в установленном федеральный закон Минспорт России, июнь 2014 г.

порядке предложений в проект Минфин России федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" о перераспределении бюджетных ассигнований на 2014 год путем уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных Минспорту России на предоставление субсидии автономной некоммерческой

организации "Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи", с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с введением Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

1. Разработка и внесение в установленном федеральный закон Минспорт России, до 14 ноября порядке в Правительство Российской Минэкономразвития России, 2014 г. Федерации проекта федерального закона о Минфин России,

внесении изменений в Федеральный закон Минюст России

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", направленного на регулирование деятельности физкультурно-спортивных клубов, создаваемых в форме некоммерческих организаций, в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, работы, а также объединений этих клубов

1. Разработка и внесение в установленном федеральный закон

порядке проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части определения понятия "Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и полномочий законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Проведение мониторинга внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  | доклад Президенту Российской Федерации о состоянии физической подготовленности населения  |

|  |  |
| --- | --- |
| Минспорт России, Минобрнауки России, Минздрав России, Минобороны России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минюст России, Минтруд России  | до 1 мая 2015 г.  |
| Минспорт России, Минобрнауки России, Минздрав России, Росстат,  | ежегодно, до 30 апреля, начиная с 2015 года  |

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Разработка и утверждение государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)   | приказ Минспорта России  | Минспорт России, Минобрнауки России, Минздрав России, Минобороны России  | до 10 июля 2014 г.  |
| 6. Утверждение списка субъектов Российской Федерации, осуществляющих организационно-экспериментальную апробацию внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)   | приказ Минспорта России  | Минспорт России, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | до 10 июля 2014 г.  |
| 7. Согласование планов мероприятий субъектов Российской Федерации по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  | планы субъектов Российской Федерации  | Минспорт России, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации с участием общественных организаций субъектов Российской Федерации     | до 10 июля 2014 г.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Утверждение планов мероприятий субъектов Российской Федерации по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)   | планы субъектов Российской Федерации  | высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации  | до 1 августа 2014 г.  |
| 9. Заключение соглашений Минспорта России с субъектами Российской Федерации по участию в организационноэкспериментальном этапе внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)   | соглашения Минспорта России с субъектами Российской Федерации  | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | до 1 августа 2014 г.  |
| 10. Представление в установленном порядке предложений о внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта", связанных с внедрением в  | постановление Правительства Российской Федерации  | Минспорт России, Минобрнауки России, Минфин России, Минэкономразвития России  | до 1 августа 2014 г.  |

действие Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. Проведение мероприятий по план мероприятий физическому воспитанию лиц, проходящих Минобороны подготовку по военно-учетным России специальностям в образовательных учреждениях Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", подлежащих призыву на военную службу, с принятием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)   | Минобороны России, Общероссийская общественногосударственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | ежегодно, до 25 декабря  |
| 12. Включение мероприятий перечень Всероссийского физкультурно- мероприятий спортивного комплекса "Готов к труду и общероссийского обороне" (ГТО) в календарь движения "Спорт физкультурных и спортивных мероприятий для всех" общероссийского движения "Спорт для всех" на муниципальном, региональном и федеральном уровнях  | Минспорт России с участием заинтересованных общероссийских общественных организаций  | до 1 августа 2014 г.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. Подготовка в установленном порядке предложений об утверждении знака отличия Российской Федерации для лиц, многократно выполнивших нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в разных возрастных группах   | доклад Президенту Российской Федерации  | Минспорт России  | до 25 августа 2014 г.  |
| 14. Утверждение порядка организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)   | приказ Минспорта России  | Минспорт России, Минобрнауки России, Минздрав России, Минтруд России  | до 1 сентября 2014 г.  |
| 15. Разработка, утверждение и реализация программ дополнительного профессионального образования, в том числе дистанционного обучения, проведение курсов повышения квалификации учителей физической культуры, работников образовательных организаций, медицинских учреждений и организаторов физкультурно-спортивной работы (в том числе волонтеров) для работы с населением по внедрению  | приказ  | Минспорт России,  | ежегодно, до 1 ноября  |
| Минспорта России Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием федеральных государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Минспорта России  |

Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16. Разработка и утверждение методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в субъектах Российской Федерации   | методические Минспорт России, рекомендации Минобрнауки России, Минспорта России, органы исполнительной власти  | до 4 ноября 2014 г.  |
| методические рекомендации Минобрнауки России  | субъектов Российской Федерации  |
| 17. Утверждение концепции и создание тестовой версии электронной базы данных Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)   | отчет  | Минспорт России  | до 25 ноября 2014 г.  |
| 18. Разработка и утверждение  | методические  | Минспорт России, органы исполнительной власти  | до 1 декабря 2014 г.  |
| методических рекомендаций по созданию и рекомендации  |
| оборудованию малобюджетных Минспорта России субъектов Российской спортивных площадок по месту жительства Федерации с участием  |

|  |  |
| --- | --- |
| и учебы в субъектах Российской некоммерческой организации Федерации за счет внебюджетных "Ассоциация спортивного источников инжиниринга"   |  |
| 19. Утверждение порядка создания центров приказы Минспорт России,  | до 1 декабря 2014 г.  |
| тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения, в том числе лиц, подлежащих призыву на военную службу, лиц, обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях Минобороны России, и соответствующего гражданского персонала, а также положения о них   | Минспорта России, Минобороны России  |
| Минобороны России  |  |
| 20. Разработка, утверждение и реализация порядка и формы федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организация учета граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  | приказ Минспорта России  | Минспорт России, Росстат  | до 1 декабря 2014 г.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21. Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения "Спорт для всех"  | план Минспорт России, Минспорта России, Минкомсвязь России,  | до 1 декабря 2014 г.  |
| Минкомсвязи России, Минобрнауки России, Минзрава России  | Минобрнауки России, Минзрав России, Росмолодежь, Общероссийская общественногосударственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием заинтересованных общероссийских общественных организаций   |
| 22. Разработка и утверждение методических пособий по подготовке граждан к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для физкультурно-спортивных работников, организаторов тестовых мероприятий и медицинских работников, по  | методическое пособие  | Минспорт России, Минздрав России,  | до 1 декабря 2014 г.  |
| Минспорта России, Минобороны России, методическое Общероссийская общественнопособие государственная организация Минздрава России "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России"   |

самостоятельной подготовке граждан к выполнению нормативов и требований Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также по подготовке лиц, подлежащих призыву на военную службу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. Разработка и утверждение образцов знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и их описание   | приказ Минспорта России  | Минспорт России  | до 1 декабря 2014 г.  |
| 24. Оказание финансовой поддержки субъектам Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий по тестированию в рамках внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)   | приказ Минспорта России  | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | ежегодно, до 1 декабря  |
| 25. Включение в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России, единый календарный  | приказ Минспорта России  | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием заинтересованных  | ежегодно, до 25 декабря  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| план межрегиональных всероссийских и спортивных мероприятий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов   |  | общероссийских общественных организаций  |  |
| 26. Создание электронной базы данных Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и ее взаимосвязи с имеющимися базами данных, сформированных организацией, действующей в рамках общероссийского движения "Спорт для всех"   | электронная база данных, интернетпортал  | Минспорт России с участием общероссийской общественной организации "Спорт для всех"  | до 1 июня 2015 г.  |
| 27. Проведение научно-практических конференций по обобщению и распространению опыта внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в субъектах Российской Федерации, в том числе посвященных  | план научных конгрессов и конференций Минспорта России  | Минспорт России, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | ежегодно  |

85-летию Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

|  |  |
| --- | --- |
| 28. Проведение зимних и летних положения Минспорт России, фестивалей Всероссийского физкультурно- Минспорта России, Минобрнауки России, спортивного комплекса "Готов к труду и Минобрнауки органы исполнительной власти обороне" (ГТО) среди обучающихся в России субъектов Российской образовательных организациях совместно Федерации с участием с мероприятиями, проводимыми в рамках заинтересованных общероссийского движения "Спорт для общероссийских всех" общественных организаций   | ежегодно, начиная с 2015 года  |
| 29. Разработка и утверждение комплекса комплекс мер Минспорт России, мер по стимулированию различных Минспорта России, Минобрнауки России, возрастных групп населения к выполнению Минобрнауки Минтруд России, нормативов и требований Всероссийского России, Минздрав России физкультурно-спортивного комплекса Минтруда России, "Готов к труду и обороне" (ГТО) Минздрава России   | до 1 февраля 2015 г.  |
| 30. Утверждение порядка награждения приказ Минспорт России граждан знаками отличия Всероссийского Минспорта России физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов  | до 27 февраля 2015 г.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31. Внесение изменений в федеральный компонент государственного стандарта Минобрнауки общего образования Минобрнауки России России в раздел "Спортивно-оздоровительная деятельность" в части включения в стандарт основного общего образования по  | Минобрнауки России  | до 1 июня 2015 г.  |
| физической культуре (5 - 9 классы) и стандарт среднего общего образования по физической культуре (10 - 11 классы) испытаний (тестов), предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)   |  |
| 32. Разработка методических рекомендаций для учета государственных требований к уровню физической подготовленности при выполнении нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в образовательных программах образовательных организаций по предмету (дисциплине) "Физическая культура"  | методические рекомендации Минобрнауки России  | Минобрнауки России, Минспорт России  | до 1 августа 2015 г.  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 33. Утверждение порядка организации и проведения тестирования лиц, подлежащих Минобороны призыву на военную службу, лиц, России обучающихся в подведомственных образовательных учреждениях Минобороны России, и соответствующего гражданского персонала   | Минобороны России, Минспорт России  | до 1 октября 2015 г.  |
| 34. Разработка видов многоборий отчет о научно-Всероссийского физкультурно- исследовательской спортивного комплекса и таблиц оценки работе результатов в многоборьях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)   | Минспорт России  | до 20 ноября 2015 г.  |
| 35. Внесение изменений в порядок приема приказ граждан на обучение по программам Минобрнауки бакалавриата, программам специалитета России и программам магистратуры для учета и реализации сведений, связанных с наличием знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  | Минобрнауки России  | ежегодно, до 5 декабря, начиная с 2015 года  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 36. Разработка и утверждение рекомендаций для работодателей по организации, подготовке и выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для лиц, осуществляющих трудовую деятельность  |  Минспорта России  | Минспорт России  | до 25 декабря 2015 г.  |

II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций страны и других категорий населения в отдельных субъектах Российской Федерации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 37. Внесение в перечень национальных постановление номинаций в области физической культуры Правительства и спорта, предусмотренный приложением к Российской постановлению Правительства Российской Федерации Федерации от 1 июля 2010 г. № 493, номинации, касающейся успехов организаций по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)   | Минспорт России  | до 30 января 2016 г.  |
| 38. Утверждение видов многоборий приказ  | Минспорт России  | до 30 января 2016 г.  |
| Всероссийского физкультурно- Минспорта России спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 39. Разработка и утверждение совместного плана по формированию национальной системы физкультурно-спортивного воспитания населения, направленной на создание условий и мотиваций для возрождения массовой физической культуры и спорта, включая поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, проводящих физкультурно-спортивную работу с населением   | совместный план Минспорт России с участием Минспорта России Общероссийского и Общероссийского общественного движения  | до 1 февраля 2016 г.  |
| общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"  | "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"  |
| 40. Реализация мер поощрения обучающихся образовательных организаций, включая возможность установления повышенной государственной академической стипендии студентам, выполнившим нормативы и требования золотого знака отличия Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в соответствии с Правилами совершенствования стипендиального обеспечения студентов федеральных государственных образовательных учреждений высшего  | приказ Минобрнауки России  | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | до 1 марта 2016 г.  |

профессионального образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 945 "О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования"

1. Разработка и утверждение методические методических рекомендаций по рекомендации установлению государственных Минтруда России, требований к уровню физической методические подготовленности инвалидов при рекомендации выполнении нормативов Всероссийского Минспорта России физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО)

Минтруд России, до 10 августа Минспорт России, 2016 г.

Минздрав России,

Минобрнауки России

III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения Российской Федерации

1. Проведение зимних и летних приказ Минспорт России, ежегодно,

фестивалей Всероссийского физкультурно- Минспорта России заинтересованные до 1 марта,

спортивного комплекса "Готов к труду и общероссийские начиная обороне" (ГТО) среди всех категорий общественные организации с 2017 года населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения "Спорт для всех"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 43. Разработка и проведение Всероссийских конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди субъектов Российской Федерации, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций   | приказ Минспорта России  | Минспорт России  | ежегодно, до 1 марта, начиная с 2017 года  |
| 44. Включение показателей реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса в целевые показатели для оценки социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации    | постановление Правительства Российской Федерации  | Минспорт России, Минрегион России  | до 1 марта 2017 г.  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |